## Sheet1
Project Plan
No | Work | Duration (Day) | Start Date | End Date | Complete | Note
1 | Vẽ testcase tổng quát, các chức năng chính | 2 | 2015-03-30 | 2015-03-31
2 | Liệt kê các chức năng chi tiết (Phân rã Use-case) | 3 | 2015-04-01 | 2015-04-03
3 | Đặc tả các chức năng, công thức tính toán (Nếu có) | 3 | 2015-04-06 | 2015-04-08
4 | Vẽ Flow nghiệp vụ (Các luồng dữ liệu đi) | 2 | 2015-04-09 | 2015-04-10